## Kế hoạch thực hiện
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
Tên đồ án: | Phần mềm Hỗ trợ chat
Giảng viên hướng dẫn: | Tôn Long Phước
Ngày bắt đầu: | 30/08/2021
STT | Công việc dự kiến thực hiện | Từ ngày | Đến ngày
1 | 1. Chuẩn bị file nhật ký hàng tuần. 2. Tiếp nhận yêu cầu của đề tài. 3. Tìm hiểu nội dung đề tài. 4. Lập file kế hoạch cho các tuần. 5. Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm. | 30/08/2021 | 2021-05-09
2 | 1. Khảo sát thực tế, sử dụng các phần mềm ôn thi để học hỏi. 2. Tiến hành phân tích đề tài, lên danh sách chức năng. 3. Xem lại các kiến thức nền phục vụ cho khóa luận tốt nghiệp 4. Chuẩn bị phần phân tích, thiết kế hệ thống (đặc tả chức năng, chuẩn bị phần vẽ sơ đồ Usecase, Activity Diagram, Sequence Diagram,…). 5. Phân tích các yêu cầu chức năng và phi chức năng 6. Phân tích nghiệp vụ chức năng. | 2021-06-09 | 2021-12-09
3 | 1. Vẽ sơ đồ Usecase, Activity Diagram, Sequence Diagram,… 2. Thiết kế sơ đồ lớp, cơ sở dữ liệu. 3. Đánh giá, chỉnh sửa đặc tả chức năng, các sơ đồ đã vẽ được. 4. Tiếp tục hiện thực, chỉnh sửa và hoàn thiện các sơ đồ. 5. Xem xét các ràng buộc dữ liệu. | 13/9/2021 | 19/9/2021
4 | 1. Đánh giá, chỉnh sửa đặc tả chức năng, các sơ đồ đã vẽ được. 2. Tiếp tục hiện thực, chỉnh sửa và hoàn thiện các sơ đồ. 3. Xem xét các ràng buộc dữ liệu. 4. Thiết kế giao diện cho website, mobile. 5. Thực hiện code giao diện chương trình. 6. Hiện thực giao diện đã lên kế hoạch. 7. Test UX/UI giao diện được hiện thực. | 20/9/2021 | 26/9/2021
5 | 1. Bắt đầu thực hiện code các chức năng đã lên kế hoạch. 2. Hoàn thiện giao diện đã lên kế hoạch. 3. Rà soát lại tài liệu đặc tả các chức năng được hiện thực. | 27/9/2021 | 2021-03-10
6 | 1. Tiếp tục thực hiện code các chức năng đã lên kế hoạch. 2. Tiến hành gộp code của các thành viên để kiểm tra. 3. Rà soát lại tài liệu đặc tả các chức năng được hiện thực. 4. Kiểm tra và khắc phục các lỗi phát sinh để phù hợp với kế hoạch. | 2021-04-10 | 2021-10-10
7 | 1. Tiếp tục thực hiện code các chức năng đã lên kế hoạch. 2. Tiến hành gộp code của các thành viên để kiểm tra. 3. Rà soát lại tài liệu đặc tả các chức năng được hiện thực. 4. Kiểm tra và khắc phục các lỗi phát sinh để phù hợp với kế hoạch. | 2021-11-10 | 17/10/2021
8 | 1. Tiếp tục thực hiện code các chức năng đã lên kế hoạch. 2. Tiến hành gộp code của các thành viên để kiểm tra. 3. Rà soát lại tài liệu đặc tả các chức năng được hiện thực. 4. Kiểm tra và khắc phục các lỗi phát sinh để phù hợp với kế hoạch. | 18/10/2021 | 24/10/2021
9 | 1. Chuẩn bị hoàn tất công việc code chương trình. 2. Kiểm tra và khắc phục các lỗi phát sinh để phù hợp với kế hoạch 3. Tiến hành việc kiểm thử chương trình.(Triển khai web và cơ sỡ dữ liệu lên Azure) | 25/10/2021 | 31/10/2021
10 | 1. Hoàn tất việc kiểm thử chương trình. 2. Viết báo cáo, chuẩn bị các tài liệu cho việc báo cáo. 3. Hoàn tất ứng dụng 4. Chuẩn bị báo cáo đồ án trước hội đồng | 2021-01-11 | 2021-07-11
Note on D5: Author: